## Ringkasan
LEMBAR KERJA BANGUNAN WARKOP
Tanah 400 m² · struktur kolom baja + rangka atap baja ringan · dinding partisi GRC
Ringkasan | Paket A · Lengkap | Paket B · Hemat | Paket C · Mulai Kecil
Luas bangunan tertutup (m²)
Luas teras beratap (m²)
Luas lantai beratap total (m²)
Luas atap miring (m²)
Jumlah kolom baja
TOTAL BIAYA BANGUNAN
Biaya per m² lantai beratap
Modal yang tersedia (ubah bila perlu) | 50000000 | 50000000 | 50000000
Kekurangan dana (bangunan saja)
RINCIAN PER DIVISI
Divisi | Paket A · Lengkap | Paket B · Hemat | Paket C · Mulai Kecil
I. Pekerjaan Persiapan
II. Pondasi & Sloof
III. Lantai
IV. Struktur Baja (Kolom & Ring Balk)
V. Atap
VI. Dinding Partisi
VII. Plafon
VIII. Pintu & Jendela
IX. Air & Sanitasi
X. Listrik
XI. Perizinan & Lain-Lain
Kontingensi
CARA PAKAI
1. Sheet Input: ubah ukuran tanah, bangunan, jumlah pintu/titik listrik, dll. (sel kuning).
2. Sheet RAB: ganti harga satuan (kolom D) dengan harga dari tukang/toko di daerahmu.
3. Sheet Material: daftar belanja untuk mengecek penawaran tukang.
4. Sheet Jadwal: pilih paket, sesuaikan minggu mulai & durasi, isi progres aktual tiap minggu.
5. Sheet Checklist QC: dipakai saat mengawasi tukang di lapangan.
CATATAN TEKNIS PENTING
• Baja ringan (kanal C75) dipakai untuk RANGKA ATAP. Kolom utama memakai hollow galvanis 100×100 tebal ≥ 2 mm yang dilas ke base plate & angkur.
• Dinding partisi GRC: bagian bawah harus duduk di atas sloof beton (± 10–20 cm di atas tanah) supaya tidak lapuk terkena air.
• Toilet & area basah dapur memakai bata ringan + waterproofing, bukan papan.
• Bangunan semi permanen tetap perlu PBG. Minta drafter/insinyur memeriksa gambar & ukuran struktur, terutama jika jarak kolom > 4 m atau daerah berangin kencang.
• Semua harga adalah perkiraan 2026 kota pinggiran (material + upah borongan). Minta minimal 3 penawaran.

## Input
INPUT UKURAN & SPESIFIKASI (sel kuning boleh diubah)
Satu kolom = satu pilihan bangunan. Ubah angka sesuai tanah dan kebutuhanmu; semua sheet lain ikut berubah.
Parameter | Satuan | Paket A · Lengkap | Paket B · Hemat | Paket C · Mulai Kecil | Keterangan
TANAH
Lebar tanah (sisi jalan) | m | 20 | 20 | 20 | Tanah 400 m² diasumsikan 20 × 20 m
Panjang tanah (ke belakang) | m | 20 | 20 | 20
BANGUNAN TERTUTUP (dinding partisi)
Lebar bangunan tertutup | m | 8 | 6 | 4 | Sejajar jalan; teras beratap memakai lebar yang sama
Panjang bangunan tertutup | m | 10 | 8 | 5 | Bar, area duduk dalam, dapur, toilet, gudang
Tinggi dinding | m | 3.2 | 3 | 3 | Dari lantai ke ring balk
Panjang partisi dalam (GRC) | m' | 10 | 6 | 3 | Sekat dapur, gudang, ruang staf
Jumlah toilet | unit | 2 | 1 | 1 | Dinding toilet bata ringan (tahan air)
Panjang dinding toilet bata ringan | m' | 7 | 4 | 4
TERAS BERATAP & ATAP
Kedalaman teras beratap (terbuka) | m | 6 | 8 | 6 | Area nongkrong semi-outdoor di depan bangunan
Overstek / tritisan atap | m | 0.6 | 0.5 | 0.5 | Tiap sisi
Kemiringan atap pelana | ° | 25 | 20 | 15 | Spandek: min. 10–15°
Jarak kolom maksimum | m | 4 | 4 | 4 | Jarak kolom > 4 m perlu hitungan struktur
PINTU, JENDELA, FINISHING
Lebar rolling door depan | m | 4 | 3 | 3
Tinggi rolling door depan | m | 3 | 2.8 | 2.5
Jumlah jendela aluminium 100×120 | unit | 6 | 3 | 1
Jumlah pintu dalam (dapur/gudang) | unit | 2 | 1 | 0
Jumlah pintu belakang/servis | unit | 1 | 1 | 1
Pakai plafon di bangunan tertutup? (1 = ya, 0 = tidak) | 1/0 | 1 | 0 | 0 | Tanpa plafon: rangka atap ekspos + foil
Lantai dalam keramik? (1 = keramik, 0 = floor hardener) | 1/0 | 1 | 0 | 0 | Teras selalu floor hardener
Railing/pagar rendah teras | m' | 10 | 0 | 0
Luas parkir sirtu dipadatkan | m² | 80 | 60 | 30
AIR & LISTRIK
Titik lampu | titik | 20 | 14 | 8
Titik stop kontak | titik | 22 | 14 | 8 | Termasuk colokan meja pelanggan
Titik air (kran, kloset, wastafel, sink) | titik | 8 | 5 | 4
Wastafel pelanggan | unit | 2 | 1 | 1
Daya PLN pasang baru | VA | 4400 | 3500 | 2200
Sumur bor + pompa? (1 = ya, 0 = PDAM/sudah ada) | 1/0 | 1 | 1 | 1
LAIN-LAIN
Urus PBG & gambar kerja? (1 = ya) | 1/0 | 1 | 1 | 1 | Persetujuan Bangunan Gedung, wajib sebelum membangun
Dana tak terduga (kontingensi) | % | 10% | 10% | 10% | Disarankan 10%
Faktor sisa/potongan material | % | 7% | 7% | 7% | Untuk daftar belanja

## Volume
PERHITUNGAN VOLUME (otomatis dari sheet Input)
Uraian | Satuan | Paket A · Lengkap | Paket B · Hemat | Paket C · Mulai Kecil | Cara hitung
LUAS
Luas tanah | m² |  |  |  | lebar × panjang tanah
Luas bangunan tertutup | m²
Luas teras beratap | m² |  |  |  | lebar bangunan × kedalaman teras
Luas lantai beratap total | m²
Koefisien dasar bangunan (KDB) | % |  |  |  | Cek batas KDB di Perda/RTRW setempat
ATAP & STRUKTUR
Panjang atap (proyeksi) | m
Lebar atap (proyeksi) | m
Luas proyeksi atap | m²
Luas bidang atap miring | m² |  |  |  | proyeksi ÷ cos(kemiringan)
Jumlah baris kolom arah lebar | baris
Jumlah baris kolom arah panjang | baris
Jumlah kolom baja | titik |  |  |  | grid kolom
Panjang ring balk | m' |  |  |  | semua garis grid kolom
Batang ring balk hollow 6 m | batang
Panjang nok/bubungan | m'
Panjang lisplang | m'
Panjang talang | m' |  |  |  | dua sisi tritisan
PONDASI & LANTAI
Keliling bangunan tertutup | m'
Panjang sloof (bawah dinding) | m'
Urugan pasir t = 10 cm | m³
Lantai rabat beton t = 8 cm + wiremesh | m²
Keramik lantai dalam | m²
Floor hardener / acian (teras + dalam bila tanpa keramik) | m²
Keramik dinding toilet h = 1,5 m | m² |  |  |  | ± 6 m' keliling per toilet
DINDING
Luas bukaan di dinding luar | m²
Dinding luar partisi (bersih) | m² |  |  |  | keliling × tinggi − bukaan
Partisi dalam (bersih) | m²
Dinding toilet bata ringan (bersih) | m²
Waterproofing toilet (lantai + dinding) | m²
Cat interior | m²
Cat eksterior | m²
Plafon | m²
Rolling door | m²
UTILITAS
Saluran drainase keliling atap | m'
Titik listrik total | titik

## RAB
RENCANA ANGGARAN BIAYA (harga satuan = material + upah, sistem borongan)
Harga satuan adalah perkiraan 2026 untuk kota pinggiran. Minta minimal 3 penawaran tukang/kontraktor, lalu ganti sel kuning kolom D.
No | Uraian pekerjaan | Satuan | Harga satuan | Vol A | Jumlah A | Vol B | Jumlah B | Vol C | Jumlah C | Spesifikasi / catatan
I | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Pembersihan & perataan lahan | m² | 5000 | [6 empty] | Seluruh tanah
2 | Pengukuran & bowplank | m' | 15000
3 | Gudang material & los kerja sementara | ls | 2000000
4 | Air & listrik kerja | ls | 1500000
Subtotal I
II | PONDASI & SLOOF
1 | Pondasi telapak/umpak beton bertulang 60×60 + pedestal 20×20 h 60 cm + angkur | titik | 750000 | [6 empty] | Beton K-225, besi D10–D12
2 | Sloof beton 15×20 cm bawah dinding | m' | 230000 | [6 empty] | 4 D10, sengkang Ø8-15
Subtotal II
III | LANTAI
1 | Urugan pasir bawah lantai t = 10 cm | m³ | 300000 | [6 empty] | Dipadatkan
2 | Lantai rabat beton t = 8 cm + wiremesh M6 | m² | 185000 | [6 empty] | Beton K-175, kemiringan ke saluran
3 | Keramik lantai 60×60 (dalam) | m² | 175000 | [6 empty] | Permukaan tidak licin
4 | Floor hardener / acian lantai | m² | 55000 | [6 empty] | Teras & dalam bila tanpa keramik
5 | Keramik dinding toilet h = 1,5 m | m² | 190000
6 | Parkir sirtu dipadatkan t = 10 cm | m² | 45000 | [6 empty] | Bisa diganti paving di tahap berikutnya
Subtotal III
IV | STRUKTUR BAJA (kolom & ring balk)
1 | Kolom hollow galvanis 100×100×2,0 mm (batang 6 m) | batang | 520000 | [6 empty] | Kolom utama: jangan pakai kanal C baja ringan
2 | Base plate + angkur + las per kolom | titik | 150000 | [6 empty] | Plat 8 mm, angkur 4 × M12
3 | Ring balk hollow galvanis 50×100×2,0 mm (batang 6 m) | batang | 420000 | [6 empty] | Dudukan rangka atap & dinding
4 | Upah pasang & las struktur | m² | 60000 | [6 empty] | Per m² proyeksi atap
5 | Cat zinc chromate anti karat titik las | ls | 750000
Subtotal IV
V | ATAP
1 | Rangka atap baja ringan C75 + reng (borongan) | m² | 170000 | [6 empty] | Kuda-kuda jarak ≤ 1,2 m, minta gambar & garansi aplikator
2 | Penutup atap spandek pasir 0,35 mm TCT | m² | 100000 | [6 empty] | Spandek pasir meredam bunyi hujan
3 | Insulasi aluminium foil 2 sisi | m² | 20000 | [6 empty] | Meredam panas
4 | Nok/bubungan | m' | 75000
5 | Lisplang GRC 20 cm + cat | m' | 85000
6 | Talang + pipa turun | m' | 120000
Subtotal V
VI | DINDING PARTISI
1 | Dinding luar: rangka hollow 40×40 + GRC 8 mm luar & GRC 6 mm dalam | m² | 235000 | [6 empty] | Rangka jarak 60 cm, sambungan diberi kompon + kasa
2 | Partisi dalam: rangka hollow 40×40 + GRC 6 mm dua sisi | m² | 200000
3 | Dinding toilet bata ringan 7,5 cm + plester aci | m² | 230000 | [6 empty] | Area basah jangan pakai papan
4 | Waterproofing toilet | m² | 85000 | [6 empty] | Coating semen, naik 30 cm di dinding
5 | Kompon + cat interior | m² | 40000
6 | Cat eksterior tahan cuaca | m² | 50000
7 | Railing/pagar rendah teras besi hollow h 1 m | m' | 350000
Subtotal VI
VII | PLAFON
1 | Plafon PVC/GRC 3,5 mm + rangka hollow | m² | 125000
Subtotal VII
VIII | PINTU & JENDELA
1 | Rolling door galvalum (depan) | m² | 450000 | [6 empty] | Keamanan malam hari
2 | Jendela aluminium kaca 100×120 | unit | 1250000 | [6 empty] | Dengan teralis tipis
3 | Pintu toilet PVC + kusen | unit | 850000
4 | Pintu dalam panel + kusen aluminium | unit | 1500000
5 | Pintu belakang/servis + kunci | unit | 1800000
Subtotal VIII
IX | AIR & SANITASI
1 | Sumur bor dangkal + pompa air | ls | 5500000 | [6 empty] | Atau sambungan PDAM
2 | Toren 1.050 L + menara besi | ls | 3500000
3 | Instalasi pipa air bersih & kotor | titik | 350000
4 | Septic tank biofil/biotech 1,5 m³ | unit | 5000000 | [6 empty] | Jarak ≥ 10 m dari sumur
5 | Kloset + kran + floor drain | unit | 1500000
6 | Wastafel pelanggan + kran | unit | 900000
7 | Grease trap (penangkap lemak) dapur | unit | 1200000 | [6 empty] | Wajib untuk dapur
8 | Saluran drainase keliling | m' | 150000
Subtotal IX
X | LISTRIK
1 | Pasang baru PLN (perkiraan biaya penyambungan) | VA | 1000 | [6 empty] | Cek tarif resmi di PLN Mobile
2 | SLO & NIDI | ls | 750000 | [6 empty] | Syarat pasang baru
3 | Instalasi titik lampu & stop kontak (NYM, pipa, saklar) | titik | 185000
4 | Panel MCB + grounding | ls | 2000000 | [6 empty] | MCB terpisah dapur, bar, stop kontak pelanggan
5 | Lampu LED + armatur | titik | 90000
Subtotal X
XI | PERIZINAN & LAIN-LAIN
1 | PBG/SLF: retribusi & pengurusan (perkiraan) | ls | 5000000 | [6 empty] | Besaran retribusi berbeda tiap daerah
2 | Gambar kerja & cek struktur (drafter/insinyur) | ls | 2500000
3 | APAR 6 kg + rambu jalur keluar | ls | 900000
4 | Pembersihan akhir | ls | 750000
Subtotal XI
JUMLAH PEKERJAAN
Dana tak terduga (kontingensi)
TOTAL BIAYA BANGUNAN
Biaya per m² lantai beratap

## Material
DAFTAR BELANJA MATERIAL (perkiraan, sudah termasuk faktor sisa)
Untuk mengecek penawaran tukang & belanja sendiri. Minta tukang memeriksa ulang sebelum memesan.
Material | Satuan | Paket A · Lengkap | Paket B · Hemat | Paket C · Mulai Kecil | Dasar hitung
STRUKTUR & ATAP
Hollow galvanis 100×100×2,0 mm, 6 m (kolom) | batang |  |  |  | 1 batang per kolom
Hollow galvanis 50×100×2,0 mm, 6 m (ring balk) | batang
Kanal C75 0,75 mm baja ringan, 6 m | batang |  |  |  | ± 0,3 batang/m² atap
Reng R32 0,45 mm, 6 m | batang |  |  |  | reng jarak ± 1 m untuk spandek
Spandek pasir 0,35 mm | m² |  |  |  | pesan per panjang lembar sesuai sisi miring atap
Aluminium foil 2 sisi (roll ± 75 m²) | roll
Baut roofing 12×20 | pcs |  |  |  | ± 6 per m²
BETON & LANTAI
Beton lantai rabat K-175 | m³ |  |  |  | ready mix, atau ± 7 sak semen/m³ bila aduk di tempat
Beton pondasi & sloof K-225 | m³
Semen 50 kg (pondasi & sloof aduk di tempat) | sak |  |  |  | ± 8 sak/m³ K-225
Besi ulir D10, 12 m | batang
Wiremesh M6 2,1 × 5,4 m | lembar
Pasir urug | m³
Keramik lantai 60×60 | m²
Keramik dinding toilet | m²
DINDING & FINISHING
Papan GRC 8 mm 1,2 × 2,4 m | lembar |  |  |  | sisi luar dinding luar
Papan GRC 6 mm 1,2 × 2,4 m | lembar |  |  |  | sisi dalam + partisi 2 sisi
Hollow galvalum 40×40, 4 m (rangka partisi) | batang |  |  |  | ± 2,2 m' per m² dinding
Sekrup gypsum 6×25 | pcs |  |  |  | ± 25 per m² papan
Kompon sambungan 20 kg | sak
Bata ringan 7,5 cm | m²
Semen perekat bata ringan 40 kg | sak
Cat interior 25 kg | pail |  |  |  | 2 lapis
Cat eksterior 20 L | pail |  |  |  | 2 lapis
LISTRIK & AIR
Kabel NYM 3 × 2,5 mm (roll 50 m) | roll |  |  |  | ± 8 m per titik
Pipa PVC 1/2" air bersih, 4 m | batang
Pipa PVC 3" air kotor, 4 m | batang

## Jadwal
JADWAL PELAKSANAAN & KURVA S
Pilih paket (1 = A, 2 = B, 3 = C): |  | 1
Pekerjaan | Divisi RAB | Bobot | Minggu mulai | Durasi (minggu) | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10
Perizinan PBG & gambar kerja (sebelum mulai) | XI |  | 1 | 1
Persiapan, pembersihan, bowplank | I |  | 1 | 1
Pondasi umpak & sloof | II |  | 1 | 2
Air & sanitasi (septic, sumur, pipa, sanitair) | IX |  | 2 | 7
Struktur baja: kolom & ring balk | IV |  | 3 | 2
Rangka & penutup atap | V |  | 4 | 2
Lantai rabat, keramik, parkir | III |  | 5 | 3
Dinding partisi, toilet, cat | VI |  | 5 | 3
Listrik | X |  | 6 | 3
Plafon | VII |  | 7 | 2
Pintu, jendela, rolling door | VIII |  | 8 | 2
Progres mingguan rencana
Progres kumulatif rencana (kurva S)
Progres kumulatif aktual (isi tiap minggu)
Bobot = nilai divisi RAB ÷ total pekerjaan paket terpilih. Jadwal mengikuti cuaca: hindari mengecor & memasang atap saat hujan deras.

## Checklist QC
CHECKLIST PENGAWASAN LAPANGAN
Cek setiap tahap sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Foto setiap item dan simpan sebagai arsip.
Tahap | Item yang dicek | Standar | OK / Perbaiki | Tanggal | Catatan
Persiapan | Batas tanah & as bangunan | Sesuai gambar & PBG, garis sempadan dari jalan dipatuhi
Persiapan | Elevasi lantai | Lantai ± 20–30 cm di atas jalan/halaman agar tidak kebanjiran
Pondasi | Kedalaman galian umpak | Mencapai tanah keras, min. 60–80 cm
Pondasi | Angkur kolom | Tegak lurus, jarak sesuai base plate, dicek sebelum dicor
Pondasi | Pengecoran | Tidak saat hujan, beton dipadatkan & disiram 7 hari
Struktur | Kolom | Tegak (cek unting-unting/waterpass), las penuh, titik las dicat anti karat
Struktur | Ring balk | Rata air, sambungan di atas kolom
Atap | Kuda-kuda baja ringan | Jarak ≤ 1,2 m, terikat ke ring balk dengan dynabolt/bracket, ada ikatan angin
Atap | Penutup atap | Overlap & baut roofing cukup, tidak bocor saat tes siram/hujan
Atap | Talang | Miring ke pipa turun, tidak ada genangan
Lantai | Rabat beton | Wiremesh terangkat (diganjal), miring ke saluran, tidak retak
Dinding | Rangka partisi | Jarak rangka 60 cm, tegak, ada rangka ekstra di sekitar pintu/jendela & titik gantung
Dinding | Papan GRC luar | Sambungan diberi kompon + kasa, bagian bawah ± 10 cm di atas sloof tidak menyentuh tanah
Dinding | Toilet | Bata ringan + waterproofing, tes rendam 24 jam sebelum keramik
Air | Septic tank | Jarak ≥ 10 m dari sumur, ada pipa udara
Air | Grease trap | Terpasang sebelum saluran dapur ke drainase
Air | Tes tekanan pipa | Tidak bocor sebelum ditutup
Listrik | Instalasi | Kabel dalam pipa, MCB terpisah dapur/bar/colokan pelanggan, ada grounding
Listrik | SLO | Terbit sebelum PLN menyalakan listrik
Finishing | Pintu & rolling door | Lancar, kunci berfungsi
Finishing | Keselamatan | APAR terpasang, jalur keluar bebas, tidak ada kabel terbuka

## Denah Tapak
DENAH TAPAK 20 × 20 m (Paket A) · 1 kotak = 1 m
Gambar ini contoh susunan dan tidak berubah otomatis. Arah jalan di bawah.
|  |  | DAPUR | GUDANG |  |  | Catatan susunan:
|  | SUMUR |  |  |  | SEPTIC | • Bangunan di tengah supaya ada jarak dari tetangga (aman kebakaran & cahaya).
|  |  |  | TOILET ×2 |  |  | • Septic tank & sumur dibuat berjauhan (≥ 10 m).
• Sisa lahan (± 270 m²) jadi area outdoor: bisa bertahap diberi kanopi/pergola.
| AREA OUTDOOR / TAMAN meja kayu, lampu gantung |  | AREA DUDUK DALAM / RUANG REMBUK |  | AREA OUTDOOR / TAMAN meja lesehan, pasar komunitas |  | • Cek garis sempadan bangunan (GSB) dari jalan di Perda setempat.
BAR & KASIR
TERAS BERATAP 8 × 6 m meja nongkrong · area merokok
PARKIR MOTOR · sirtu 80 m²
JALAN